## Tabelle1
Task | Orig. Est | Curr. Est | Effort | Remain | Responsible
Fix Main Menu | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | Steyrer, Prieschl
Slide Bug | 3 | 1 | 1 | 0 | Ahammer
Shooting | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | Prieschl
-DoubleShot | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | Steyrer
-TrippleShot | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | Steyrer
-HeavyShot | 1 | 2 | 2 | 0 | Steyrer
First Mob | 2 | 2 | 2 | 0 | Prieschl
-Second Mob | 3 | 3 | 3 | 0 | Prieschl
-Advanced Mechanics | 3 | 2 | 2 | 0 | Prieschl
-Mob Boundaries | 2 | 1 | 1 | 0 | Prieschl
Currency System | 3 | 2 | 2 | 0 | Ahammer
- Save and Restore | 3 | 1 | 1 | 0 | Ahammer, Steyrer
-Handle Level Completion | 3 | 3 | 3 | 0 | Ahammer, Prieschl
-Level Timer | 2 | 1 | 1 | 0 | Prieschl
Shop | 5 | 5 | 5 | 0 | Steyrer
-Save and Restore | 3 | 3 | 3 | 0 | Steyrer
-Items and Tabs | 2 | 2 | 0 | 0 | Steyrer
- GUI | 2 | 1 | 1 | 0 | Prieschl
Options Menu Slider | 1 | 1 | 1 | 0 | Prieschl
Items | 6 | 6 | 6 | 0 | Steyrer
-ItemUI | 3 | 3 | 3 | 0 | Prieschl
- Save and Restore | 3 | 4 | 4 | 0 | Steyrer
-Potions | 3 | 4 | 4 | 0 | Steyrer
-Permanent Items | 4 | 3 | 3 | 0 | Steyrer
Level EndScreen | 2 | 2 | 2 | 0 | Prieschl
-Handle Level End | 4 | 4 | 4 | 0 | Ahammer, Prieschl
-Star Animation | 2 | 2 | 2 | 0 | Ahammer
Level Menu | 3 | 3 | 3 | 0 | Steyrer
Icon and other Images | 1 | 1 | 1 | 0 | Prieschl
Credits | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | Ahammer
Fix Sound and Sound Sliders | 1 | 2 | 2 | 0 | Prieschl
Reset Savefiles | 1 | 1 | 1 | 0 | Ahammer
Level Design | 10 | 8 | 8 | 0 | Ahammer
Fix Bullet Damage Bug | 1 | 2 | 2 | 0 | Prieschl